## 表格调整
模块名称 | 表格位置 | 头部固定 | 底部固定 | 表格高度 | 修改完的用绿色标记 | 开始时间 | 结束时间 | 已完成进度 | 未完成进度 | 工作量 | 前端修改人
组织用户管理 | 组织用户管理列表 | √ |  | √ |  | 2020-03-12 | 2020-03-14 | 100% | 0% | 3人/天 | 秦红钰
数据统计 | 单位查询列表 | √ | √ | √ |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 100% | 0%
| 查询项列表 | √ | √ | √ |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 100% | 0%
| 未反馈列表 | √ |  | √ |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 100% | 0%
查询检测 | 查询号列表 | √ |  |  |  | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 100% | 0%
| 查询检测列表 | √ |  | √ |  | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 100% | 0%
IP配置 | IP配置列表 | √ |  | √ |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 100% | 0%
导出查询申请 | 待导出列表 | √ |  | √ |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 90% | 10%
| 已导出列表 | √ |  | √ |  | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 100% | 0%
查询记录 | 查询记录列表 | √ |  |  |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 100% | 0%
操作行为记录 | 操作行为记录列表 | √ |  |  |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 100% | 0%
查询统计 | 查询统计列表 | √ | √ | √ |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 100% | 0%
资源目录 | 协查单位列表 | √ |  | √ |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 100% | 0%
| 数据项列表 | √ |  | √ |  | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 100% | 0%
查询申请 | 查询结果下钻列表 | √ |  |  |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 100% | 0%
| 查询申请列表 | √ |  | √ |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 100% | 0%
查询申请审核 | 待审核列表 | √ |  | √ |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 100% | 0%
| 已审核列表 | √ |  | √ |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 100% | 0%
工作证审核 | 工作证审核列表 | √ |  | √ |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 100% | 0%
查询文号配置 | 查询文号配置列表 | √ |  | √ |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 100% | 0%
合计 | 20
备注：需要考虑滚动条的展示效果，a6中默认的头部固定，滚动条是浏览器自带的，所以这个需要特殊处理

## 查询区域调整
模块名称 | 工作量 | 修改完的用绿色标记
组织用户管理 | 两人天 | 全部完成
数据统计
查询检测
导出查询申请-待导出
导出查询申请-已导出
查询统计
查询申请
查询申请审核-待审核
查询申请审核-已审核
工作证审核

## 待修改的问题
问题 | 完成度 | 剩余工作量 | 前端人员 | 开始时间 | 结束时间 | 已完成进度 | 未完成进度 | 已完成用绿色标记背景
查看结果页面修改对齐方式、一级标题头部更换图像 | 50% | 1人/天 | 王立强 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 100% | 0%
左侧目录整体调整 | 100% |  | 王立强 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 100% | 0%
有组织机构活或下拉的部分添加展开收起功能 | 100% |  | 王立强 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 100% | 0%
添加同步组织机构（需要和开发配合） | 0% |  | 王立强
超时后重新登录后的页面样式问题（需要和开发配合） | 0% |  | 王立强 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 100% | 0%
打印审批表改为只有一个领导审批填写框 | 0% |  | 王立强
备注：需要考虑滚ie浏览器以及小分辨率下面的展示问题

## 弹窗整理
弹窗模块 | 弹窗名 | 工作量 | 前端人员 | 开始时间 | 结束时间 | 已完成进度 | 未完成进度 | 已完成用绿色标记背景
组织用户管理 | 编辑专案组 | 1.5人/天 | 牛凤君 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 100% | 0%
| 删除专案组 |  | 牛凤君 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 100% | 0%
| 新建专案组 |  | 牛凤君 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 100% | 0%
IP配置 | 新建ip配置 |  | 牛凤君 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 100% | 0%
| ip配置编辑 |  | 牛凤君 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 100% | 0%
查询申请 | 新建审批表-查询项选择 |  | 牛凤君 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 100% | 0%
| 上传审批表 |  | 牛凤君 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 100% | 0%
| 删除 |  | 牛凤君 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 100% | 0%
结果反馈
| 查询流程 |  | 牛凤君 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 100% | 0%
| 审核不通过 |  | 牛凤君 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 100% | 0%
工作证审核 | 通过 |  | 牛凤君 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 100% | 0%
| 不通过 |  | 牛凤君 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 100% | 0%
| 不通过原因 |  | 牛凤君 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 100% | 0%
查询文号配置 | 新建查询文号 |  | 牛凤君 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 100% | 0%
| 编辑 |  | 牛凤君 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 100% | 0%
| 停用 |  | 牛凤君 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 100% | 0%
| 启用 |  | 牛凤君 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 100% | 0%
| 删除 |  | 牛凤君 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 100% | 0%
总计 | 20
备注：需要考虑滚ie浏览器以及小分辨率下面的展示问题

## 总工作量
总工作量 | 5.5人/天[包含在ie中验证，以及在小分辨率下的验证] | 备注：1.禅道上有的问题指向了开发，但可能是前端的问题。2.开发解决不了的问题，需要前端提供支持，不包含新需求，此时间未评估在内

## 目前还有新需求以及页面调整
主模块 | 子模块 | 前端人员 | 公用模块（以下这些权限都包含） | 开始时间 | 结束时间 | 已完成进度 | 未完成进度 | 已完成用绿色标记背景
中央系统管理员 | 基础数据管理 | 王静
地方-省级公章管理员（审核页面个人签章和公章盖章页面区分） | 基础数据管理 | 王静
| 查询申请盖章-待盖章 | 牛凤君
| 查询申请盖章-已盖章 | 牛凤君
审核页面同步翻页的问题，需要和开发配合处理 | 周六已经处理完成，需要再和开发确认 | 王立强
查询流程页面需求调整（两个页面） | 已问视觉，视觉那边做好，和需求确认，需求说还有改动，所以先不调整，查询流程弹层页面已经处理好
审核页面审核按钮弹出框被书生客户端覆盖问题 | 需要和开发沟通 | 王立强
查询申请页面反馈进度的需求调整 | 视觉还没有出图出来，还在和需求确认，周一刚确认完视觉图 | 王静
审批表样式修改 |  | 申颖颖 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 100% | 0%
备注：需要考虑滚ie浏览器以及小分辨率下面的展示问题
查询流程页面需求调整（两个页面） | 周一确认结果，查询流程页面不需要调整，查询流程弹层本来周六调整好了，但是又要修改，啥时候需求确认好还未知
12行
15行
这个是查看审批表的页面要进行调整，查看页面增加了条形码和二维码，增加了一个监督检查审查调查对象模块，可以查看原型