## Sheet1
问题类型 | 具体描述 | 分工 | 处理方案 | 优先级 | 问题提出人 | 提出时间 | 结论
需求 | 静态查询流程图解读不够清晰，例如，对于线下等流程可以用虚线或实线区分，流程流转方向带有箭头等，需要再打磨优化，让用户看的更清晰些。 | 许馨月 | 整体风格认可，细节需要处理，让人看着易懂，简单易懂，颜色与动作分类明确一下 | 中 | 赵处 | 2020.4.21
需求 | 查询项银行选择页面，上下的银行选择重复冗余，上方已选银行去掉，只保留下方的银行复选框。 | 王会锋 | 等乐乐消息，等金处意见，再处理 | 高 | 赵处 | 2020.4.21 | 不修改
需求 | 查询项选中时不够明显，无法区分当前选中的是哪个查询项，例如选中账户信息时没有标注选中的是账户信息，在外观看起来与交易流水和金融理财一样。 | 许馨月 | 目前灰色的视觉不明显 | 高 | 赵处 | 2020.4.21
需求 | 在审批表信息录入界面，选中的账户信息后面要加个数字，数字含义不够明显，应该标注（已选几家银行）。 | 王会锋 | 查询项后边加说明，说明数字的意义，乐乐给说明文字 | 中 | 赵处 | 2020.4.21
需求 | 基础数据管理模块，上传基础数据做成固定的，把需要上传的基础数据明确表示出来。不需要以记录列表的形式展示。 | 许馨月 | 修改列表的方式，整体修改交互效果 | 中 | 赵处 | 2020.4.21
需求 | 查询文号配置模块，在进行文号配置时，输入框加一个灰色样例信息（底字，输入后即消失），引导审核员进行配置。 | 王会锋 | 加灰色引导性文字，乐乐提供 | 中 | 赵处 | 2020.4.21
需求 | 查询员的查询跟踪页面，不够美观，需要重新设计。客户认为字段等相关信息没问题，但展现形式过于苍白，不够美观、丰富。 | 许馨月 | 展现形式重新调整，倒序排列，当前最新的节点要突出 | 中 | 赵处 | 2020.4.21
需求 | 监督员左侧导航，把操作行为记录模块放到下面。 | 王会锋 | 按需修改 | 中 | 赵处 | 2020.4.21
需求 | 查询结果展示页面太混乱，不够直接，需要把查询结果展示改成列表形式，点击数字后弹出详细结果。具体样式需要重新设计。 | 许馨月 | 乐乐与金处确认一下，等消息 | 高 | 赵处 | 2020.4.21
需求 | 查询结果展示列表需要对未反馈和反馈无结果等状态描述清楚。当前系统展示无结果，但实际上是将未反馈和反馈无结果的全部作为无结果展示，需要修改 | 许馨月 |  | 高 | 赵处 | 2020.4.21
bug | 中央系统管理员统计数据模块，当数据较少时，现场为5条，会把背后的“暂无数据”四个字展示出来。 | 王会锋 | 复现（数据比较少时，看下情况） | 最高 | 赵处 | 2020.4.21
需求 | 每张审批单，针对某一个查询对象的某一个查询项，要控制协查单位数量（银行），最多选择20家（小于等于20），中央端在自动核验时也要对银行数量同步核验。标准同步更新。 | 王会锋、白永靖 |  | 高 | 金处 | 2020.4.20