## Sheet1
模块 | 子模块 | 具体页面 | 前端人员 | 后端人员 | 可复用组件 | 开始时间 | 完成时间 | 已完成进度 | 未完成进度 | 完成标注颜色
中央信息协查系统 zyxc | 登录页-中央信息协查系统 | 登录页-中央信息协查系统 | 王静 |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 100% | 0% | 完成颜色，可以把一整行背景色标记成绿色
| 首页-中央系统管理员 | 组织用户管理 | 王立强 |  | 复用一期 （公用模块梳理） | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 90% | 10% | 页面已完成，但是还没有往里面嵌套
|  | 资源目录管理-编辑资源 |  | 王迪 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13
|  | 资源目录管理-按省份同步信息资源目录 |  | 王迪 |  | 2020-02-14 | 2020-02-17
|  | 资源目录管理-客户基本数据 |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-17
|  | 资源目录 |  |  | 公用模块梳理 | 2020-02-26 | 2020-02-26
|  | 查询监测 |  | 张晓亮 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20
|  | IP配置 |  |  | 复用一期 （公用模块梳理） | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 90% | 10% | 页面已完成，但是还没有往里面嵌套
| 首页-中央监督员 | 查询记录 | 王立强 | 张晓亮 | 复用一期 （公用模块梳理） | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 90% | 10% | 页面已完成，但是还没有往里面嵌套
|  | 查询记录-查看审批表 |  |  | 公用模块梳理 | 2020-02-24 | 2020-02-24
|  | 操作行为记录 |  |  | 复用一期 （公用模块梳理） | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 90% | 10% | 页面已完成，但是还没有往里面嵌套
|  | 查询统计 |  | 暂不做 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25
|  | 资源目录管理-接入单位 |  | 王迪 | 公用模块梳理 | 2020-02-18 | 2020-02-19
|  | 资源目录管理-数据项 |  |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-20
地方信息协查系统 | 登录页-地方信息协查系统（和中央一致） |  | 王静 |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 100% | 0% | 页面已完成，但是还没有往里面嵌套
| 首页-省级查询员 | 查询申请 | 秦红钰 | 秦治飞 | 复用一期 | 2012-02-06 | 2012-02-07 | 90% | 10% | 页面已完成，但是还没有往里面嵌套
|  | 查询申请-新建审批表 |  |  |  | 2012-02-11 | 2012-02-14 | 90% | 10%
|  | 查询申请-查看审批表 |  |  | 复用审批表中的草稿（王静） | 2012-02-12 | 2012-02-12 | 90% | 10%
|  | 查询申请-查看结果 |  | 邹志华 |  | 2012-02-13 | 2012-02-13 | 100% | 0%
|  | 查询申请-查询流程 |  | 王迪 |  | 2012-02-13 | 2012-02-13
|  | 查询申请-反馈进度 |  | 张晓亮 |  | 2012-02-14 | 2012-02-14
|  | 查询申请-提交申请 |  |  |  | 2012-02-14 | 2012-02-14
|  | 资源目录-协查单位 |  | 王迪 | 公用模块梳理 | 2012-02-13 | 2012-02-13 | 90% | 10%
|  | 资源目录-数据项 |  |  |  | 2012-02-17 | 2012-02-17
|  | 查询流程图 |  |  |  | 2012-02-18 | 2012-02-18
| 首页-省级审核员 | 查询申请审核 | 王静 | 葛晓东 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20
|  | 查询申请审核-审核 |  |  |  | 2020-02-21 | 2020-02-21
|  | 工作证审核 |  | （北京） | 复用一期 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 90% | 10% | 页面已完成，但是还没有往里面嵌套
|  | 工作证审核-查看工作证 |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24
|  | 资源目录-协查单位 |  | 王迪 | 公用模块梳理 | 2020-02-25 | 2020-02-26
|  | 资源目录-数据项 |  |  |  | 2020-02-27 | 2020-02-28
| 首页-省级管理员 | 组织用户管理 | 乔国兴（投入50%） | （北京） | 公用模块梳理 | 2020-02-12 | 2020-02-17 | 40% | 60%
|  | 查询文号配置 |  | 葛晓东 |  | 2020-02-18 | 2020-02-19
|  | 查询文号配置-编辑 |  |  |  | 2020-02-20 | 2020-02-20
|  | IP配置 |  | （北京） | 公用模块梳理 | 2020-02-21 | 2020-02-21
|  | 资源目录-协查单位 |  | 王迪 | 公用模块梳理 | 2020-02-24 | 2020-02-25
|  | 资源目录-数据项 |  |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-27
| 首页-省级监督员 | 查询记录 | 刘伦伦 | 张晓亮 | 公用模块梳理 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 95% | 5%
|  | 查询记录-查看审批表 |  |  | 公用模块梳理 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 40% | 60%
|  | 操作行为记录 |  | （北京） | 公用模块梳理 | 2020-02-14 | 2020-02-14
|  | 查询统计 |  | 暂不做
|  | 资源目录-协查单位 |  | 王迪 | 公用模块梳理 | 2020-02-18 | 2020-02-18
|  | 资源目录-数据项 |  |  |  | 2020-02-18 | 2020-02-19
| 首页-省级领导 | 待我审批 | 秦红钰 | 这个版本先不做
我已审批
资源目录
审批表 |  | 新建审批表 | 王静 | 秦治飞 | 复用一期 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 90% | 10% | 页面已完成，但是还没有往里面嵌套
|  | 新建审批表-查询项选择 |  |  |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 0% | 100%
|  | 新建审批表-上传 |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 0% | 100%
|  | 生成审批表-线下审批模式-草稿打印预览 |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 90% | 10% | 页面已完成，但是还没有往里面嵌套
|  | 线下审批模式-审核本级申请 |  |  |  | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 100% | 0%
|  | 线下审批模式-审核本级申请-左侧放大镜状态 |  |  |  | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 100% | 0%
|  | 线下审批模式-审核本级申请-审核不通过弹窗 |  |  |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 100% | 0%
公用模块梳理common | 包含中央和地方 | 资源目录 | 王立强 | 王迪
资源目录管理-接入单位
资源目录管理-数据项
|  | 组织用户管理 | 乔国兴 | 北京
|  | IP配置 | 刘伦伦
|  | 操作行为记录 | 王立强
|  | 查询记录-查看审批表 |  | 张晓亮
查询记录