## Sheet1
模块 | 子模块 | 具体页面 | 前端人员 | 后端人员 | 可复用组件 | 开始时间 | 完成时间 | 已完成进度 | 未完成进度 | 完成标注颜色
中央信息协查系统 zyxc | 登录页-中央信息协查系统 | 登录页-中央信息协查系统 | 王静 |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 100% | 0% | 完成颜色，可以把一整行背景色标记成绿色
|  | 资源目录管理-按省份同步信息资源目录 | 王立强 | 王迪 |  | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 0% | 100%
|  | 资源目录管理-客户基本数据 |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 0% | 100%
|  | 查询监测 |  | 张晓亮 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 0% | 100%
地方信息协查系统 | 登录页-地方信息协查系统（和中央一致） |  | 王静 |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 100% | 0% | 页面已完成，但是还没有往里面嵌套
| 首页-省级查询员 | 查询申请 | 秦红钰 | 秦治飞 | 复用一期 | 2012-02-06 | 2012-02-07 | 90% | 10% | 页面已完成，但是还没有往里面嵌套
|  | 查询申请-新建审批表 |  |  |  | 2012-02-11 | 2012-02-17 | 90% | 10% | 剩下的10% 周一的时候修改
|  | 查询申请-查看结果 |  | 邹志华 |  | 2012-02-13 | 2012-02-13 | 90% | 10% | 页面需要修改左侧树形结构图，之前是做的卡片样式的
|  | 查询申请-查询流程 |  | 王迪 |  | 2012-02-14 | 2012-02-15 | 100% | 0%
|  | 查询申请-反馈进度 |  | 张晓亮 |  | 2012-02-14 | 2012-02-15 | 100% | 0%
|  | 查询申请-提交申请 |  |  |  | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 100% | 0%
|  | 查询流程图 |  |  |  | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 0% | 100%
| 首页-省级审核员 | 查询申请审核 | 王静 | 葛晓东 |  | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 0% | 100%
|  | 查询申请审核-审核 |  |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 0% | 100%
|  | 工作证审核 |  | （北京） | 复用一期 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 90% | 10% | 页面已完成，但是还没有往里面嵌套
|  | 工作证审核-查看工作证 |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 0% | 100%
|  | 查询文号配置 | 刘伦伦 | 葛晓东 |  | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 0% | 100%
|  | 查询文号配置-编辑 |  |  |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 0% | 100%
审批表 |  | 新建审批表 | 王静 | 秦治飞 | 复用一期 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 90% | 10% | 页面已完成，但是还没有往里面嵌套
|  | 新建审批表-查询项选择 |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 0% | 100%
|  | 新建审批表-上传 |  |  |  | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 0% | 100%
|  | 生成审批表-线下审批模式-草稿打印预览 |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 90% | 10% | 页面已完成，但是还没有往里面嵌套
|  | 线下审批模式-审核本级申请 |  |  |  | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 100% | 0%
|  | 线下审批模式-审核本级申请-左侧放大镜状态 |  |  |  | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 100% | 0%
|  | 线下审批模式-审核本级申请-审核不通过弹窗 |  |  |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 100% | 0%
公用模块梳理common | 包含中央和地方 | 资源目录 | 王立强 | 王迪 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 30% | 70%
|  | 资源目录管理-协查单位 |  |  |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 90% | 10%
|  | 资源目录管理-数据项 |  |  |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 0% | 100%
|  | 组织用户管理 |  | 北京 | 复用一期（公用模块梳理） | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 90% | 10%
|  | IP配置 |  |  | 复用一期 （公用模块梳理） | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 90% | 10%
|  | 操作行为记录 |  |  | 复用一期 （公用模块梳理） | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 90% | 10% | 页面已完成，但是还没有往里面嵌套
|  | 查询记录-查看审批表 | 刘伦伦 | 张晓亮 |  | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 100% | 0%
|  | 查询记录 |  |  |  | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 100% | 0%