## 新加需求页面
模块 | 具体页面 | 前端人员 | 开始时间 | 完成时间 | 已完成进度 | 未完成进度 | 完成标注颜色
中央系统管理员 | 数据统计 | 秦红钰 | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 50% | 50%
| 查询监测 | 王静 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 100% | 0%
| 导出查询申请-待导出 | 王立强 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 100% | 0%
| 导出查询申请-待导出 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 100% | 0%
公用模块 | 查询统计 | 王静 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 100% | 0%

## 2020-02-27手上任务
模块 | 前端人员 | 任务 | 开始时间 | 结束时间
弹层 | 王立强
中央-资源目录 | 王静 |  |  |  | 完成
自己负责模块小屏幕验证问题 | 王立强 |  |  |  | 完成
草稿预览点击打印旋转后样式问题 | 秦红钰
审批页样式问题 |  |  |  |  | 完成
查询申请操作列问题 |  |  |  |  | 完成

## 2020-02-28手上任务
王立强 | 系统弹层处理/查看整体项目的流程页面展示，有问题记录问题，整理成word发我（ie,小分辨下展示问题）
王静 | 组织机构树/查看整体项目的流程页面展示，有问题记录问题，整理成word发我（ie,小分辨下展示问题）
秦红钰 | 草稿预览点击打印旋转后样式问题/数据统计/查看整体项目的流程页面展示，有问题记录问题，整理成word发我（ie,小分辨下展示问题）